## Calamari Project Schedule Risk
Slip Description | Task ## | Start | Duration (planned) | Duration Pessimistic | Slip, days | End (Pessimistic)
1
2
+5% | 3 | 0 | 1 | 1.05 | 0.05 | 1.05
+5% | 4 | 1.05 | 30 | 31.5 | 1.5 | 32.55
| 5 | 1.05 | 20 | 20 | 0 | 21.05
+5% | 6 | 32.55 | 10 | 10.5 | 0.5 | 43.05
+5% +5 | 7 | 32.55 | 15 | 21 | 6 | 53.55
+5% | 8 | 32.55 | 24 | 25.2 | 1.2 | 57.75
+1 | 9 | 32.55 | 10 | 11 | 1 | 43.55
+0 | 10 | 32.55 | 20 | 20 | 0 | 52.55
| 11 | 21.05 | 5 | 5 | 0 | 26.05
| 12 | 21.05 | 5 | 5 | 0 | 26.05
+5% | 13 | 57.75 | 5 | 5.25 | 0.25 | 63
| 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63
15
+10 | 16 | 63 | 30 | 40 | 10 | 103
+5% | 17 | 63 | 40 | 42 | 2 | 105
+5% | 18 | 63 | 35 | 36.75 | 1.75 | 99.75
+10 | 19 | 63 | 15 | 25 | 10 | 88
*4/3 | 20 | 63 | 65 | 86.6667 | 21.6667 | 149.6667
*4/3 | 21 | 63 | 50 | 66.6667 | 16.6667 | 129.6667
*4/3 | 22 | 63 | 40 | 53.3333 | 13.3333 | 116.3333
+5% | 23 | 105 | 5 | 5.25 | 0.25 | 110.25
| 24 | 88 | 25 | 25 | 0 | 113
| 25 | 149.6667 | 10 | 10 | 0 | 159.6667
+5% | 26 | 110.25 | 5 | 5.25 | 0.25 | 115.5
+1 | 27 | 110.25 | 10 | 11 | 1 | 121.25
+10 | 28 | 113 | 30 | 40 | 10 | 153
*4/3 | 29 | 159.6667 | 25 | 33.3333 | 8.3333 | 193
+5% | 30 | 115.5 | 10 | 10.5 | 0.5 | 126
+1 | 31 | 121.25 | 5 | 6 | 1 | 127.25
| 32 | 193 | 30 | 30 | 0 | 223
+5% | 33 | 126 | 10 | 10.5 | 0.5 | 136.5
+15 | 34 | 126 | 10 | 25 | 15 | 151
+1 | 35 | 126 | 30 | 31 | 1 | 157
+1 | 36 | 157 | 10 | 11 | 1 | 168
+1 | 37 | 168 | 20 | 21 | 1 | 189
+1 | 38 | 189 | 20 | 21 | 1 | 210
| 39 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223
+5% | 40 | 223 | 10 | 10.5 | 0.5 | 233.5
| 41 | 233.5 |  |  | 0 | 233.5